CGACP
COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS DE REALISATION.
Date : Mercredi le 13/12/2023
Ordre du jour :
1. Mot du président de séance ;
2. Evaluation de l’état d’avancement de tous les projets en cours ;
3. Définition des urgences ;
4. Divers.
Après une brève présentation des points inscrits à l’ordre du jour, nous nous sommes attelés sur l’avancement de tous les projets en cours suivant les recommandations et indications reçues, veillez trouver nos travaux y relatif ci-après :
N°	Projets / en cours	Souscription	Enregistrement	Engagement	Edition carton	Réception des prestations	Observations
01	MINPOSTEL-cybercriminalité	OK	OK			OK	PV de recette technique transféré à la DAAF.
02	MINPOSTEL-certification électronique	ok	ok	ok		Pas / encore	En attente de la décision de prolongation de délai ; introduction de la demande de recette technique.
03	MINTOUL-Audit	ok	ok	ok	ok	En cours	Finalisation de la réception et obtention du PV
04	MINTP-acquisition / Matériel Info	ok	ok	ok	En cours	Pas / encore	Réception technique en cours suivi de l’introduction d’une demande de réception provisoire
05	PATNUC-sécurité	ok	ok	RAS	RAS		Rédaction des autres livrables en cours
06	PATNUC-site web	ok	ok	RAS	RAS		Introduction demande de réception, élaboration du budget de formation en cours, rédaction des autres livrables en cours
07	PATNUC-module d’inscription	OK	OK				Rédaction des autres livrables en cours
08	MINEPAT-gestion des accords	ok	OK	Après réalisation			RAS
09	MINEPAT-gestion du courrier	ok	ok	Apres réalisation		Pas encore	RAS
10	APME / archivage	OK	ok			Pas encore	Recette technique finalisée et introduction du dossier de paiement
11	APME-base / des données	OK	OK			En cours	Recette technique finalisée et introduction du dossier de paiement
12	MINRESI-plateforme phase 1	OK	OK	OK	OK	Pas encore	En attente de la convocation pour la recette technique
13	PEPS- didacticiel	OK	ok	RAS	RAS		Travaux sur le 2eme livrable en cours de finalisation
14	MINTP-travaux	RAS	ok	RAS			Avenant N°3 souscrit pour passage en commission.
15	MPT-MINESEC	ok	ok	RAS			02 rapports transmis sur les 04
16	MPT-CAMPOST	ok	ok	RAS			Rapports de 04 mois réceptionnés
17	HRG Maintenance	ok	RAS	RAS	RAS	En cours	RAS
18	HRG Vidéo surveillance	Ok	RAS	RAS	RAS	En cours	RAS

Projets urgents :
- minresi plateforme ;
- Patnuc site web ;
- Minpostel certification ;
- Mintp materiel ;

RAPPORTEUR PRESIDENT DE SEANCE